برنامه عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

1404-1403

واحد برنامه ریزی درسی

نقاط قوت :

وجود واحد برنامه ریزی درسی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

همکاری و حمایت مدیران کلان

وجود شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه

نقاط ضعف:

مشارکت ضعیف اعضاي هیات علمی در بازنگري برنامه درسی

استقبال ضعیف مدیران گروههای اموزشی به بازنگری و به روز کردن برنامه های درسی

فرصت:

توجه ویژه به توسعه و راه اندازي دوره هاي بین رشته اي در نقشه علمی کشور

حمایت وزارت متبوع از بازنگري برنامه هاي درسی

تهدید:

افزایش پذیرش دانشجویان بدون توجه به نیازهاي جامعه، امکانات و کیفیت آموزش،

در اولویت نبودن امر آموزش،

فرایند طولانی تایید بازنگری و طراحی برنامه های درسی در کلان منطقه و وزارت

| هدف کلی(G1): برنامه ریزی جهت تدوین نظام جامع برنامه ریزی درسی دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره هدف عینی |  | عنوان هدف عینی |  | فعالیت ها | مسئول | زمان اجرا |  |  |  |  | مکان اجرا |  | شیوه اجرا |  | شاخص عملکردی(کمی-کیفی) |  | میزان تحقق به درصد |  |
|  |  |  |  |  |  | شروع |  | پایان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1O1 |  | شناسایی مؤلفه های نظام جامع برنامه ریزی درسی دانشگاه |  | شناسایی اعضاء توانمند جهت عضویت در کارگروه | EDC معاون آموزشی و دفاتر توسعه دانشکده ها | اردیبهشت |  | تیر |  |  | مرکز توسعه و دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستان ها |  | نشست جلسات حضوری |  | تعداد جلسات برگزار شده |  |  |  |
|  |  |  |  | ابلاغ کارگروه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | بررسی مؤلفه های نظام جامع برنامه ریزی درسی سایر دانشگاهها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | تشکیل جلسه جهت بررسی نظرات کارگروه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | مکاتبه با دانشکده ها جهت ارسال مؤلفه های مورد نظر شان در خصوص نظام جامع برنامه ریزی درسی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | اولویت بندی مؤلفه های شناسایی شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ارسال مؤلفه های شناسایی شده به واحد برنامه ریزی درسی دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1O2 | تدوین نظام جامع برنامه ریزی درسی دانشگاه |  | بررسی مؤلفه های اولویت بندی شده توسط واحد برنامه ریزی درسی |  | معاون آموزشی،EDC و EDO |  | مرداد |  | مهر |  |  | مرکز توسعه |  | نشست جلسات حضوری |  | تعداد برنامه های بازنگری شده ، تعداد جلسات و مکاتبات اداری |  |  |
|  |  |  | مکاتبه با دانشکده ها جهت ارسال نظام جامع برنامه ریزی درسی دانشکده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | هماهنگی جهت تشکیل جلسات کارگروه توسط واحد برنامه ریزی درسی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | تدوین نظام جامع برنامه ریزی درسی دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ارسالنظام جامع به دانشکده ها جهت اجرا |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ارسال نظام جامع به کلان منطقه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف کلی(G2): افزایش تعداد برنامه های درسی طراحی شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره هدف عینی | عنوان هدف عینی | فعالیت ها | مسئول | زمان اجرا |  | مکان اجرا | شیوه اجرا | شاخص پایش | میزان تحقق به درصد |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| G2O1 | مشاوره و همكاري در طراحی برنامه های درسی | مکاتبه با دانشکده ها جهت ارسال درخواست هایشان | معاون آموزشی،EDC و EDO | فروردین | اسفند | معاونت آموزشی ،مرکز توسعه و دانشکده ها | نشست جلسات حضوری | تعداد برنامه های طراحی شده ، تعداد جلسات و مکاتبات |  |
|  |  | بررسی و کارشناسی درخواست ها توسط EDC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارائه مشاوره به دانشکده ها جهت اصلاح درخواست های پیشنهادی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هماهنگی با اعضاء شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه جهت تشکیل جلسه توسطEDCوبرگزاری جلسه درمرکز EDC وبررسی عدم تداخل برنامه های کار آموزی وکارورزی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | بررسی درخواست ها در شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه شورای برنامه ریزی درسی به دانشکده ها |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه شورای برنامه ریزی درسی و برنامه درسی طراحی شده به کلان منطقه |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه شورای برنامه ریزی درسی و برنامه درسی طراحی شده به وزارت |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف کلی(G3): افزایش تعداد برنامه های درسی بازنگری شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره هدف عینی | عنوان هدف عینی | فعالیت ها | مسئول | زمان اجرا |  | مکان اجرا | شیوه اجرا | شاخص پایش | میزان تحقق به درصد |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| G3O1 | مشاوره و همكاري در بازنگری برنامه های درسی | مکاتبه با دانشکده ها جهت ارسال درخواست هایشان | معاون آموزشی،EDC و EDO | فروردین | اسفند | معاونت آموزشی ،مرکز توسعه و دانشکده ه | نشست جلسات حضوری | تعداد برنامه های طراحی شده،تعداد جلسات و مکاتبات |  |
|  |  | بررسی و کارشناسی درخواست ها توسط EDC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارائه مشاوره به دانشکده ها جهت اصلاح درخواست های پیشنهادی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هماهنگی با اعضاء شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه جهت تشکیل جلسه توسطEDC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | بررسی درخواست ها در شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه شورای برنامه ریزی درسی به دانشکده ها |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه شورای برنامه ریزی درسی و برنامه درسی طراحی شده به کلان منطقه |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه شورای برنامه ریزی درسی و برنامه درسی طراحی شده به وزارت |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف کلی(G4): افزایش تعداد رشته های راه اندازی شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره هدف عینی | عنوان هدف عینی | فعالیت ها | مسئول | زمان اجرا |  | مکان اجرا | شیوه اجرا | شاخص پایش | میزان تحقق به درصد |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| G4O1 | مشاوره و همكاري در رشته های راه اندازی شده | مکاتبه با دانشکده ها جهت ارسال درخواست هایشان | معاون آموزشی،EDC و EDO |  |  | معاونت آموزشی ،مرکز توسعه و دانشکده ه | نشست جلسات حضوری | تعداد برنامه های طراحی شده،تعداد جلسات و مکاتبات |  |
|  |  | بررسی و کارشناسی درخواست ها توسط EDC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارائه مشاوره به دانشکده ها جهت اصلاح درخواست های پیشنهادی |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هماهنگی با اعضاء شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه جهت تشکیل جلسه توسطEDC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | بررسی درخواست ها در شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه شورای برنامه ریزی درسی به دانشکده ها |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه شورای برنامه ریزی درسی و رشته راه اندازی شده به کلان منطقه |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه شورای برنامه ریزی درسی و رشته راه اندازی شده به وزارت |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف کلی(G5): افزایش تعداد طرح درس و دوره های ارزیابی شده |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره هدف عینی | عنوان هدف عینی | فعالیت ها | مسئول | زمان اجرا |  | مکان اجرا | شیوه اجرا | شاخص پایش | میزان تحقق به درصد |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| G5O1 | ارزیابی طرح درس و طرح دوره کليه دروس نظري ،عملی،کارآموزي و کارورزي و ارائه بازخورد وبررسی عدم تداخل برنامه ها | مکاتبه با دانشکده ها جهت جمع آوری طرح درس و دوره اعضای هیئت علمی | EDC و EDO | شهریور | مهر | مرکز توسعه | ارزیابی مستندات ارسالی | تعداد طرح درس و دوره ارزیابی شده |  |
|  |  | ارسال نتایج بازخورد به دانشکده ها |  |  |  |  |  |  |  |

| هدف کلی(G6): تشکیل شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره هدف عینی | عنوان هدف عینی | فعالیت ها | مسئول | زمان اجرا |  | مکان اجرا | شیوه اجرا | شاخص پایش | میزان تحقق به درصد |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| G1O5 | برگزاری شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه | به رو رسانی ابلاغ اعضاء | EDC معاون آموزشی | اردیبهشت | - | معاونت آموزشی و مرکز توسعه | نشست و جلسات حضوری | تعداد جلسات برگزار شده |  |
|  |  | مکاتبه با دانشکده ها جهت ارسال درخواست |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | بررسی و کارشناسی درخواست ها |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | هماهنگی با اعضاء |  |  |  |  |  |  |  |