برنامه عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

1404-1403

واحد آموزش پاسخگو و علوم پزشکی جامعه نگر

نقاط قوت :

وجود واحدآموزش پاسخگو در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

همکاری و حمایت مدیران کلان

وجودمراکز آموزش پاسخگوی پایلوت

همکاری مسئولین مراکز آموزش پاسخگو با اجرای برنامه

برخورداری از اعضای هیات علمی باتجربه در حوزه آموزش

سابقه برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی درحوزه آموزش پاسخگو

وجود روحیه تعامل بین دانشکده ها وگروههای آموزشی با EDC

نقاط ضعف:

مشارکت ضعیف اعضاي هیات علمی دراستفاده از مراکز آموزش پاسخگو

استقبال ضعیف مدیران گروھھای اموزشی به آموزش در مراکز آموزش پاسخگو

درک ناهماهنگ مفاهیم آموزش پاسخگو دربین برخی اعضا هیات علمی

کمبود منابع انسانی متخصص

مشارکت پایین دانشجویان درفرایندهای طراحی آموزش پاسخگو

پراکندگی طرح های درسی بدون انسجام کافی با نیازهای منطقه ای

فرصت:

توجه ویژه به توسعه پاسخگویی و عدالت اجتماعی در برنامه های وزارت بهداشت

حمایت وزارت متبوع ازبرنامه آموزش پاسخگو

وجود شورای راهبری آموزش پاسخگو با عضویت مدیران کلان دانشگاه

حمایت وزارت بهداشت از بسته های تحول در آ»وزش ورویکردجامعه نگر

تهدید:

شفاف نبودن دستورالعمل وزارتی در خصوص توسعه برنامه های پاسخگویی اجتماعی

کمبود منابع مالی برای توسعه زیر ساخت های آموزش پاسخگو

پراکندگی نهادهای تصمیم گیر در حوزه سلامت وآموزش وعدم انسجام میان آن ها

| هدف کلی(G1): نهادينه سازي پاسخگويی اجتماعی در برنامه ريزي هاي آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره هدف عینی | عنوان هدف عینی | فعالیت ها | مسئول | زمان اجرا |  | مکان اجرا | شیوه اجرا | شاخص پایش | میزان تحقق به درصد |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| G1O1 | افزایش تعداد گروههای فعال در مراکز آموزش پاسخگو | به روز رسانی ابلاغ اعضای کارگروه اموزش پاسخگو | EDC معاون آموزشی دانشکده ها | - | - | معاونت آموزشی و مرکز توسعه | نشست و جلسات حضوری | تعداد گروههای فعال شده در مراکز |  |
|  |  | کارشناسی مراکز پایلوت آموزش پاسخگو جهت آموزش گروههای بیشتر |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تشکیل کارگروه آموزش پاسخگو جهت بررسی نتایج کارشناسی مراکز پاسخگو |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال و اعلام نتایج و صورت جلسه کارگروه به دانشکده و گروههای آموزشی مشخص شده |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | درخواست برنامه حضور اساتید گروههای مشخص شده جهت حضور در مراکز |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال برنامه حضور به مراکز و بیمارستان ها |  |  |  |  |  |  |  |
| G1O2 | برگزاری شورای راهبری آموزش پاسخگو | به روز رسانی ابلاغ اعضای شورای راهبری |  | مهرماه |  | EDC |  | تعداد جلسات شورای راهبری برگزار شده |  |
|  |  | هماهنگی با اعضاء جهت تشکیل جلسات |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | برگزاری جلسات و بررسی چالش های موجود در مراکز |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه به دانشکده ها و مراکز آموزش پاسخگو |  |  |  |  |  |  |  |

| G1O3 | توامندسازی اعضای هیات علمی در زمینه مفاهیم ومهارت آموزش پاسخگو | طراحی واجرای 3کارگاه آموزشی با محورهای آموزش پاسخگو وبرنامه ریزی آموزشی جامعه نگر | معاونت آموزشی وEDC | اردیبهشت/شهریور/آذر | معاونت آموزشی وEDC |  | تعدادکارگاههای برگزار شده ومیزان مشارکت اعضا |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | تدوین بسته آموزش الکترونیکی برای مرور مفاهیم کلیدی |  |  |  |  |  |  |

| هدف کلی(G1): نهادينه سازي پاسخگويی اجتماعی در برنامه ريزي هاي آموزشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره هدف عینی | عنوان هدف عینی | فعالیت ها | مسئول | زمان اجرا |  | مکان اجرا | شیوه اجرا | شاخص پایش | میزان تحقق به درصد |
|  |  |  |  | شروع | پایان |  |  |  |  |
| G1O1 | افزایش تعداد گروههای فعال در مراکز آموزش پاسخگو | به روز رسانی ابلاغ اعضای کارگروه اموزش پاسخگو | EDC معاون آموزشی دانشکده ها | اردیبهشت | شهریور | معاونت آموزشی و مرکز توسعه | نشست و جلسات حضوری | تعداد گروههای فعال شده در مراکز |  |
|  |  | کارشناسی مراکز پایلوت آموزش پاسخگو جهت آموزش گروههای بیشتر |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تشکیل کارگروه آموزش پاسخگو جهت بررسی نتایج کارشناسی مراکز پاسخگو |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال و اعلام نتایج و صورت جلسه کارگروه به دانشکده و گروههای آموزشی مشخص شده |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | درخواست برنامه حضور اساتید گروههای مشخص شده جهت حضور در مراکز |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال برنامه حضور به مراکز و بیمارستان ها |  |  |  |  |  |  |  |
| G1O2 | برگزاری شورای راهبری آموزش پاسخگو | به روز رسانی ابلاغ اعضای شورای راهبری |  | خرداد –شهریور-اذر-اسفند |  | معاونت آموزشی و EDC | نشست و جلسات حضوری | تعداد جلسات شورای راهبری برگزار شده |  |
|  |  | هماهنگی با اعضاء جهت تشکیل جلسات |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | برگزاری جلسات و بررسی چالش های موجود در مراکز |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ارسال صورتجلسه به دانشکده ها و مراکز آموزش پاسخگو |  |  |  |  |  |  |  |