| عملکرد | زمان | توضیحات | مسئول پی گیری | شاخص | فعالیت | هدف اختصاصی | هدف کلی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سوم خرداد1404 برگزار گردید | تا پایان تیرماه 1404 | با همکاری واحد توانمند سازی اساتید | کارشناس دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری | تعداد فرایندهای آموزشی ارایه شده | برگزاری کارگاه آموزشی نحوه نگارش فرایندهای آموزشی | توانمندسازی اعضای هیت علمی | افزایش تعداد فرایندهای آموزشی جهت شرکت در جشنواره |
| سوم خرداد1404 ارائه گردید | تا پایان تیرماه 1404 |  | کارشناس دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری |  | ارائه فرم های داوری و شیوه نامه داوری جشنواره شهید مطهری به اعضا هیئت علمی متقاضی شرکت در جشنواره |  |  |
|  | تا پایان شهریورماه 1404 | با همکاری واحد توانمند سازی اساتید | کارشناس دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری |  | برگزاری کارگاه شیوه نگارش ایده های نوآورانه در آموزش | توانمندی دانشجویان در جهت ارایه ایده های نوآورانه آموزشی |  |
|  | تا پایان شهریورماه 1404 |  | کارشناس دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری |  | ارائه فرم های داوری جشنواره ایده های نوآورانه در آموزش به دانشجویان متقاضی |  |  |
|  | تا پایان مردادماه 1404 | با همکاری مسئول اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه | کارشناس دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری |  | تهیه فلوچارت در دستورالعمل بارگزاری | تهیه فلوچارت بارگزاری فعالیت های نوآورانه آموزشی (از جمله فرایندهای آموزشی) |  |
|  | تا پایان مردادماه 1404 | با همکاری مسئول اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه و اعضا هیئت علمی مرکز مطالعات و تصویب آن در شورای مرکز | کارشناس دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری |  | تهیه شیوه نامه برگزاری جشنواره دانشگاهی شهید مطهری |  |  |
|  | تا پایان مردادماه 1404 |  | کارشناس دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری |  | ارسال شیوه نامه به معاونت آموزشی ، دانشکده ها و واحدهای تابعه دانشگاه جهت سهولت شرکت در جشنواره |  |  |
|  | تا 15شهریورماه 1404 |  | کارشناس دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری |  | پیگیری انجام شدن داوری ها بعد از بارگزاری در سامانه ثبت فعالیت های نوآورانه حداکثر تا 72 ساعت | تحصیل داوری و ارایه نتایج به متقاضیان اجرای فرایندهای آموزشی |  |
|  | تا 15شهریورماه 1404 |  |  |  | ارایه نتایج داوری به صاحبان فرایند |  |  |
|  |  |  | عضو هیئت علمی متقاضی |  | انجام اصلاحات لازم در صورت نیاز و ارائه مجدد به واحد جشنواره |  |  |